## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称
分析 | 0.1个工作日 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 马帅、王利强
需求和概要分析 | 0.3个工作日 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 马帅、王利强
小组分工 | 0.1个工作日 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 马帅、王利强
通信结构设计 | 0.5个工作日 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 马帅、王利强
项目软件流程设计 | 0.5个工作日 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 马帅、王利强
服务器端程序代码编写 | 1个工作日 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 马帅
客户端程序代码编写 | 1个工作日 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 王利强
系统联合调试 | 0.5个工作日 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 马帅、王利强
问题解决与项目完善 | 0.5个工作日 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 马帅、王利强
项目提交 | 0.1个工作日 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 马帅、王利强